## スケジュール
8月27日まで完成させる
必要画像 |  |  | 主人公立ち絵
3種のオーラをまとった主人公
３種の攻撃をしている主人公
主人公が攻撃するときに出る弾
3種のオーラをまとった敵画像
3種のオーラをまとった爆弾の絵
炎のギミックの爆発エフェクト
氷のギミック画像
風のギミックのアニメーション
|  | 優先順位 |  |  |  | 期間 | 期日
主人公担当 |  | 1 | 飯田 | 主人公の左右の移動。移動速度は4（移動速度はのちに変更できるようにする) |  | 30分 | 8月8日～8月18日
|  | 2 | 柴田 | 主人公のダッシュ。移動速度は６（ダッシュの速度はのちに変更できる値のする) |  | 2日
|  | 3 | 飯田 | 押している方向キーを離して逆の方向キーを入力したら主人公は反転して描画する |  | 2日
|  | 1 | 柴田 | 上ボタン押されたら主人公がジャンプする。高さは３（ジャンプの高さの値はのちに変更できるようにする |  | 6時間
|  | 3 |  | 右を押しながらジャンプすると高さ３になりながら右に４移動できる
|  | 3 |  | 左も上に同様になる
|  | 1 | 飯田 | Zキーを押したら炎のオーラをまとった主人公を描画する |  | ８時間
|  | 2 |  | Xキーを押したら氷のオーラをまとった主人公を描画する
|  | 3 |  | Cキーを押したら風のオーラをまとった主人公を描画する
|  | 4 | 柴田 | オーラをまとう前に溜めのモーションを入れる |  | ３日
|  | 1 |  | オーラをまとった状態でスペースキーを押すと主人公は攻撃できる |  | ８時間
|  | 2 |  | 攻撃は弾状で出てくる |  | ５日
|  | 3 |  | 弾は放たれてから前方に進む
|  | 1 | 飯田 | 弾は主人公から一定距離か、前方の障害物にあたるまで描画される |  | 1日
|  | 1 | 柴田 | 炎のオーラをまとっていたら専用の攻撃をする |  | ５日 | 8月18日～8月27日
|  | 5 |  | 氷のオーラをまとっていたら専用の攻撃をする
|  | 6 |  | 風のオーラをまとっていたら専用の攻撃をする
|  | 2 |  | 主人公が敵に触れるとライフが減り主人公が点滅しその間は無敵状態になる |  | ３日
|  | 3 |  | 点滅したときに主人公はノックバックする
|  | 4 |  | ライフが０になったらゲームオーバー |  | ６時間
敵担当 |  | 1 | 岸本 | プランナーの指示通りの場所に敵を配置する |  | 2日 | 本マップができてから
|  | 1 | 竹村 | 敵から前８マス分目に主人公が入ると敵は主人公に向かってい移動する |  | 3日 | 8月8日～8月18日
|  | × |  | さらにそこから3種類の敵によって動きが違ってくるようにする |  | 4日
|  | 2 |  | コドラの場合は8マスまで近づいた後さらに主人公との間隔が4マスになるまで移動する
|  | 3 |  | スケルトンの場合は8マスまで近づいた後さらに主人公との間隔が２マスになるまで移動する
|  | 4 |  | スライムの場合は8マスまで近づいた後さらに主人公との間隔が３マスになるまで移動する
|  | × | 田中 | 各敵の決められた範囲に主人公が入ると敵が攻撃を行う |  | 7日 | 8月8日～8月18日
|  | 1 |  | コドラの場合は炎をはいてくる
|  | 3 |  | スケルトンの場合は近接攻撃をしてくる
|  | 2 |  | スライムの場合はジャンプ攻撃をしてくる
|  | 2 | 柴田 | 主人公がまとっているオーラが敵と同じでそのオーラの攻撃が敵に当たったら点滅する |  | ５日 | 8月18日～8月27日
|  | 3 |  | 点滅してからギミックを発動させる爆弾になる
|  | 1 |  | 爆弾の色はプランナーからの指示通りの色を配置すること
※ギミック班は第一派生の効果を第二派生でも使うため使えるように引数のある関数にすること
ギミック担当 |  | × | 水瀧 | 火の第一派生 |  |  | 8月18日～8月27日
|  | 1 |  | 爆発の描画を６×６の範囲でする |  | 5日
|  | 3 |  | 敵が点滅してから４秒後に爆発のアニメーションをつける
|  | 2 |  | もしその範囲内に爆発で壊れるブロック、敵が存在していたら全て消滅させる
|  | × |  | 第二派生
|  | × |  | 氷→火 | 好きな方から取り掛かってくれてかまいません | 3日
|  | 4 |  | 敵が点滅してから４秒後に吹雪（未確定）のアニメーションを1秒だけつける
|  | 5 |  | もし吹雪アニメーションをしている間、画面に敵がいたらチップサイズの氷になる
|  | 6 |  | その氷は4秒後消える
|  | × |  | 風→火 |  | 2日
|  | × |  | 風の処理と基本同じなので大ジャンプ以外は省略します
|  | 4 |  | 主人公が竜巻のあたり判定内にいたら強制的に中央に行きその後すぐに大ジャンプをする
|  | 5 |  | 大ジャンプの高さは8とする(チップサイズの問題で変更になる可能性あり）
|  | × | 山本 | 氷の第一派生
|  | 1 |  | 敵が点滅してから４秒後に２×３のサイズの氷を描画する |  | 6日
|  | 5 |  | 2×３の氷を描画する際に描画範囲に他のブロックがある場合その部分だけは描画しないようにする
|  | 2 |  | この氷は主人公が氷の中に侵入できないようにする
|  | 3 |  | さらにこの氷は主人公の足場としても使えるようにする
|  | 4 |  | 氷ブロックは描画してから７秒で消える
|  | × |  | 第二派生
|  | × |  | 火→氷 | 好きな方から取り掛かってくれてかまいません | 2日
|  | 6 |  | 描画される氷のサイズが6×６になる
|  | 7 |  | 他は第一派生と同じ
|  | × |  | 風→氷 |  | 2日
|  | 6 |  | 氷ブロックを描画してから7秒で消えるのを10秒にする
|  | 7 |  | 他は第一派生と同じ
|  | × | 柴田 | 風の第一派生
|  | 1 |  | 竜巻の描画を６×６の範囲でする |  | 5日
|  | 2 |  | 敵が点滅してから４秒後に竜巻を描画しまわっているようなアニメーションをつける
|  | 3 |  | 竜巻の発生してる状態で敵が竜巻の当たり判定内に入ったら進行方向とは逆の方向に４マス戻す
|  | 4 |  | さらに竜巻の効果範囲内に風で動くブロックがあれば右、左、上、下の優先順位で動かす
|  | × |  | 第二派生
|  | × |  | 火→風 | 好きな方から取り掛かってくれてかまいません | 1日
|  | 5 |  | 竜巻の描画するサイズを8×8にする
|  | 6 |  | 他は第一派生と同じ
|  | × |  | 氷→風 |  | 4日
|  | 5 |  | 敵が点滅してから4秒後に4×4のサイズの氷を描画する
|  | 6 |  | 描画された氷は（攻撃した方向）にブロックがない限り永遠に進み続ける()内、要相談
|  | 7 |  | 進む速度は主人公のダッシュの速度の*1.1
|  | 8 |  | 氷が進んでいる間に氷のあたり判定内に敵が入ればその敵はのけぞり状態になり消滅する
|  | 9 |  | 描画後の氷は何があっても7秒後に消える
マップ |  | 1 | 柴田 | プランナーから渡された本マップを描画する |  | １時間 | 本マップができてから
|  | 3 |  | 描画するときに現在移っている所だけ描画するようにする |  | 3日 | 8月8日～8月27日
進むにつれてどんどん描画していく
|  | 2 |  | 主人公が一定座標まで行くと画面がスクロールする |  | 2日
シーン |  | 1 | 柴田 | タイトルの作成してあるボタンが押されたらゲームスタートさせる |  | 2日 | 8月8日～8月27日
|  | 2 |  | ゲームがクリア又は、ゲームオーバーになったら専用の画面にする |  | 1日
|  | 3 |  | クリア画面、ゲームオーバー画面はあるボタンが押されたらタイトルに戻る
システム |  | × | 柴田 | 目のシステム |  | 1日 | 8月8日～8月27日
|  | 1 |  | あるボタンが押されたら主人公はその場に停止し画面の先や後ろを見れる
|  | 2 |  | 見れる距離は２．５倍（のちに変更できる値にしておくこと）
UI |  | 1 | 柴田 | ダメージを食らうと、HP（ハート）の色が暗くなるように描画する。 |  | 3日 | 8月18日～8月27日
|  | 2 |  | 攻撃をすると、MP（ゲージ）が減るように描画する。
|  | 3 |  | HP回復アイテム（肉）を取るとHPが回復し最大HP以上は回復しない |  | 2日
|  | 4 |  | MP回復アイテム（ソウル）を取ると、MPが回復し、最大MP以上は回復しない。