## 簡易
キャラクターの動き | 主人公 | 基本動作 | 左右に動く･ジャンプ･下に降りる・ダッシュ
|  | 攻撃準備 | 攻撃するまえにキーを押してオーラを発生する
|  | 攻撃 | オーラが発生している状態のみ攻撃ができる
|  | 攻撃の情報 | 攻撃は真っ直ぐ飛び、一定距離で消滅する。
|  | 攻撃の種類 | オーラには赤、青、黄が存在し、それぞれキーもある
|  | オーラ | オーラのキーを押すと、それぞれの色になる
| 敵1 | 前提情報 | 現在、敵は動かず、主人公と同じ攻撃を
|  | 敵の種類 | 敵にも赤、青、黄の色が存在する。
| 相互 | 敵の撃破 | 主人公と敵の色が同じ場合、攻撃が当たると、敵は点滅し消滅する。
|  | 接触ダメ | 主人公は敵と接触すると、点滅、無敵、ＫＢする。敵と重ならない。
|  | 敗北 | 主人公は3回接触すると、敗北する。
| 敵2 | 敵の行動 | 敵は索敵を行い、主人公が範囲内にいると、近づき攻撃する。
敵の攻撃
|  | 赤の撃破 | 赤の敵は点滅しおえた後、周囲に爆発を発生させる。
|  | 青の撃破 | 青の敵は点滅をおえた後、氷を生成する。重なる場合追い出す。
|  | 黄の撃破 | 黄の敵は点滅をおえた後、雷を発生させ、範囲内の敵は停止する。
ギミック・システム | システム | 目 | 視界を動かすことができ、1.5倍先まで見れる。

## 工程
OG
備考
キャラクターの動き | 主人公 | 左右に動く | 入力をしたらキャラクターが動く | 移動する
十字キーの右を押したら、キャラクターが右に進む
十字キーの左を押したら、キャラクターが左に進む
|  | ジャンプ | 入力をしたらキャラクターが上に飛び、地面に落下する | 上空に向かって跳び、落下する
十字キーの上を押したら、ジャンプを行う
|  | ダッシュ | 十字キーの左か右を2回連続で押し、かつ2回目は長押しだと、キャラクターが通常より速く動く | 倍速で移動する
|  | 下に移る | 薄い足場にキャラクターが立っていた場合、十字キーの下を押したら、下の足場に移動する。 | 下に移動する
|  | 攻撃1 | 入力したらキャラクターに色が付く | 主人公の周りにオーラが発生する
|  | 攻撃2 | 色がついたキャラクターは攻撃1とは別の入力をすると攻撃を放つ。 | 腕を伸ばし、手から攻撃を放つ
|  | 攻撃3 | 攻撃2での攻撃は前方に向かって主人公が攻撃をする | 攻撃は永遠に
|  | 攻撃4 | 攻撃3での攻撃は一定距離まで達すると、攻撃は消滅をする | 一定距離で消滅
|  | 属性の準備1 | 【攻撃1】を3種類用意する（それぞれ別の入力）。 | 赤、青、黄
|  | 属性の準備2 | 【属性の準備1】の3種類にそれぞれ異なる色を用意する。 | 下記の準備
|  | 属性の準備3 | 3種類用意した色と入力をどのタイミングで入力しても対応した色に変化する | 赤、青、黄のオーラが存在する
| 敵1 | 敵の設定1 | 主人公と同じ大きさのボックスを用意する。そのボックスは動かない。そのボックスを敵と呼称する。 | フィールド上に□を配置する
|  | 敵の攻撃 | 常に前方に向かって攻撃（主人公_攻撃3の様に）する。 | 遠距離を行う
|  | 敵の攻撃2 | 【主人公_攻撃4】と同様に敵の攻撃も一定距離で消滅する。 | 距離の制限
|  | 敵の設定2 | 【敵の設定1】とは別のボックスを用意。 | 近接の敵の配置
|  | 敵の攻撃3 | 【敵の設定2】は常に近接攻撃を行う。 | 近接攻撃をする。
|  | 敵の属性 | 敵に色を付ける（現段階では【主人公_攻撃1】と同じ色にする）。 | 敵はオーラではなく亜種
|  | 敵の属性2 | 【主人公_属性の準備2】と同じ色を用意し、敵に反映させる。 | 赤、青、黄の敵
| 相互 | 敵の撃破 | 【主人公_攻撃2】により攻撃が敵に当たると、敵は点滅する。 | 簡易消滅
|  | 敵の撃破2 | 敵の色と主人公の色が同じ状態の時に攻撃を当てると敵は点滅する | 敵の消滅
|  | 敵の撃破3 | 【敵の撃破2】の後、消滅する。 | ギミック発動の代わり
|  | 接触 | 主人公と敵は当たるが、重ならない（主人公は敵を障害物として扱う）。
|  | プレイヤーの被害1 | 主人公が敵に接触すると、3秒後、敗北シーン（新たに用意）に移動する。
|  | プレイヤーの被害2 | 主人公が敵に接触すると、点滅し、3秒後、敗北シーン（新たに用意）に移動する。 | 点滅の追加（近接攻撃の攻撃も）
|  | プレイヤーの被害3 | 主人公が点滅している状態は、2秒間敵に接触しても何も起こらない。 | 無敵の発生
|  | プレイヤーの被害4 | 主人公が敵に接触すると、点滅し、ノックバックし、3秒後、敗北シーン（新たに用意）に移動する。 | KB（ノックバック）の追加
|  | プレイヤーの被害5 | 主人公のKBは1秒かけて行う。KB中はダメージ判定は存在する。 | KBの判定
|  | プレイヤーの被害6 | 主人公が敵に3回接触すると、点滅し、ノックバックし、3秒後、敗北シーン（新たに用意）に移動する。 | ライフの追加
| 敵2 | 敵の移動1 | プレイヤーの画面内に入ると、描画され、進行方向に向かって動く。 | 動きの発生
|  | 敵の移動2 | 障害物に当たるまで進行方向に進む。当たると反対に向き、進行方向に進む。 | リターン
|  | 敵の移動3 | 一定範囲にプレイヤーが存在すると、敵はプレイヤーに向かって進む。 | 発見
|  | 敵の攻撃1 | 一定範囲までプレイヤーに近づくと、【敵1_敵の攻撃2】を行う | コドラの攻撃
|  | 敵の攻撃2 | 一定距離まで近づくと、【敵1_敵の攻撃3】を行う。 | スケルトンの攻撃
|  | 敵の攻撃3 | 一定距離まで近づくと、敵はプレイヤーめがけてジャンプを行う | スライムの攻撃
|  | 赤の撃破1 | 赤の敵が【相互_敵の撃破3】のあと、爆発のモーションが発生する
|  | 赤の撃破2 | 【赤の撃破1】の爆発モーションと同時に周囲のブロックが破壊される。
|  | 赤の撃破3 | 【赤の撃破2】の爆破で壊れないブロックを作る。
|  | 赤の撃破4 | 【赤の撃破2】の爆破による被害は、爆破地点の周囲2マス（ナナメ換算）にする。
|  | 赤の撃破5 | 【赤の撃破2】の爆破範囲内に別の敵（赤色）が爆発に巻き込まれると、【相互_敵の撃破3】に入る
|  | 青の撃破1 | 青の敵が【相互_敵の撃破3】のあと、氷のモーションが発生する | 氷は障害物
|  | 青の撃破2 | 【青の撃破1】の氷のモーション後、氷のブロックが生成される。
|  | 青の撃破3 | 【青の撃破2】の氷のブロックは、横2マス縦3マス。
|  | 青の撃破4 | 【青の撃破3】のブロックは障害物であり、乗ることができる。
|  | 青の撃破5 | 【青の撃破3】のブロックが生成される場所にプレイヤーが居ると、氷外に押し出される。
|  | 青の撃破6 | 【青の撃破3】のブロックは一定時間後、消える（溶ける）。
|  | 青の撃破7 | 【青の撃破6】のときにプレイヤーが氷の上に存在している場合、下に落下する。
|  | 黄の撃破1 | 黄の敵が【相互_敵の撃破3】の雷のモーションが発生し、数秒後に消える。
|  | 黄の撃破2 | 【黄の撃破1】のモーションが発生と同時に4マス以内に敵が存在すると、その敵は行動･攻撃不可能になる。
|  | 黄の撃破3 | 【黄の撃破2】の敵はx秒行動･攻撃不可能になり、その間はスタンエフェクトが周りに纏う。
システム | システム | 目 | 行動操作でのキーとは別のキーを用意する
そのキーを押している間、プレイヤーは行動・攻撃不可能になる
そのキーを押している間、表示される画面を動かせる
表示される画面は既存の表示されている範囲を数えて2.5倍までしか動かせない。
ギミック | 壁 | 壊れない壁 | 炎のギミックによって破壊できないブロック。
|  | 壊れる壁 | 炎のギミックによって破壊できるブロック。
氷の壁
|  | 氷の壁2 | 溶ける
ギミックで溶ける
薄い足場
| スイッチ | スイッチ | 敵の雷爆発によってスイッチ範囲にいると
|  | 目 | 目によって動かせる範囲は最初の範囲から数えて2.5個先まで（範囲は視界範囲を指す）。
ＨＰ回復の生成
ＭＰ回復の生成

## 追加作業
テキストの発生 | 特定地点にプレイヤーが到着すると、画面上部にテキストボックスが生成され、文字が表示される。
スイッチ1 | 【黄の撃破2】の時にスイッチが存在する場合、スイッチに対応したギミックが発生する。
スイッチ2 | 【スイッチ1】が行われると、別の場所にブロックが出現される。
【スイッチ1】が行われると、別の場所に存在するブロックが消滅する。
【スイッチ1】が行われると、別の場所に敵が出現される。