## Sheet1
8月27日まで完成させる
|  | 優先順位 |  |  |  | 期限
１～５
必要画像 |  |  | 主人公立ち絵 |  |  | 2016-08-10
3種のオーラをまとった主人公
３種の攻撃をしている主人公
主人公が攻撃するときに出る弾
|  |  | 足場のマップチップ |  |  | 最後でも大丈夫
背景
その他のマップチップ（ツタのついているものなど）
薄い足場のマップチップ
|  |  | 3種のオーラをまとった敵画像 |  |  | 2016-08-11
3種のオーラをまとった爆弾の絵
|  |  | 炎のギミックの爆発エフェクト |  |  | 2016-08-10
氷のギミック画像
風のギミックのアニメーション
※アニメーション系はさすがにグラがないとできないので詳しい日程はわかりません
主人公担当 |  | 1 | 飯田 | 主人公の左右の移動。移動速度は4（移動速度はのちに変更できるようにする) |  | 3時間 | 仮の絵でとりあえず開始
主人公のダッシュ。移動速度は６（ダッシュの速度はのちに変更できる値のする)
押している方向キーを話して逆の方向キーを入力したら主人公は反転する
|  |  |  | 上ボタン押されたら主人公がジャンプする。高さは３（ジャンプの高さの値はのちに変更できるようにする |  | 6時間
|  |  |  | 右を押しながらジャンプすると高さ３になりながら右に４移動できる |  | １時間３０分
左も上に同様になる
|  |  |  | Zキーを押したら炎のオーラをまとった主人公を描画する |  | ４時間
Xキーを押したら氷のオーラをまとった主人公を描画する
Cキーを押したら風のオーラをまとった主人公を描画する
|  |  |  | オーラをまとう前に溜めのモーションを入れる | アニメーションがないと進行できない | １日
|  |  |  | オーラをまとった状態でスペースキーを押すと主人公は攻撃できる |  | ８時間
|  |  |  | 攻撃は弾状で出てくる |  | ３日
弾は放たれてから前方に進む
弾は主人公から一定距離か、前方の障害物にあたるまで描画される
|  |  |  | 炎のオーラをまとっていたら専用の攻撃をする |  | １週間
氷のオーラをまとっていたら専用の攻撃をする
風のオーラをまとっていたら専用の攻撃をする
|  |  |  | 主人公が敵に触れるとライフが減り主人公が点滅しその間は無敵状態になる |  | ２日
点滅したときに主人公はノックバックする
|  |  |  | ライフが０になったらゲームオーバー |  | ３時間 | 最終予定日８月２７日
敵担当 |  | 1 | 岸本 | プランナーの指示通りの場所に敵を配置する |  | ５時間 | 仮の絵でとりあえず開始
|  | 3 | 竹村 | 敵から前８マス分目に主人公が入ると敵は主人公に向かってい移動する |  | ３日
|  | 2 | 田中 | 各敵の決められた範囲に主人公が入ると敵が攻撃を行う
|  |  |  | コドラの場合は前方４マス以内に主人公が入ると４マス分の炎をはいてくる |  | １週間
スケルトンの場合は前方２マス以内に主人公が入ると２マス分の近接攻撃をしてくる
スライムの場合は前方３マス以内に主人公が入ると３マス分のジャンプ攻撃をしてくる
主人公がまとっているオーラが敵と同じでそのオーラの攻撃が敵に当たったら点滅する
|  |  |  | 点滅してからギミックを発動させる爆弾になる |  | ３日
|  |  |  | 爆弾の色はプランナーからの指示通りの色を配置すること |  |  | 最終予定日８月２７日
第二派生の火属性の部分も含む
ギミック担当 |  | 1 | 水瀧 | 敵が点滅してから４秒後に爆発アニメーションをつける |  | ４日 | グラの素材が上がりしだい開始
爆発の範囲は６×６の範囲でする
|  |  |  | もしその範囲内に爆発で壊れるブロック、敵が存在していたら全て消滅させる |  | ３日
※ギミック班は第一派生の効果を第二派生でも使うため使えるように引数のある関数にすること
第二派生の氷属性の部分も含む
|  | 1 | 山本 | 敵が点滅してから４秒後に２×３の氷を描画する |  | １週間
この氷は主人公が氷の中に侵入できないようにする
さらにこの氷は主人公の足場としても使えるようにする
氷ブロックは生成してから７秒で消える
第二派生の風属性の部分も含む
|  | 2 | 柴田 | 敵が点滅してから４秒後に竜巻を描画しまわっているようなアニメーションをつける |  | １週間
竜巻は６×６の大きさにする
竜巻の発生してる状態で敵が竜巻の効果範囲内に入ったら進行方向とは逆の方向に４マス戻す
|  |  |  | さらに竜巻の効果範囲内に風で動くブロックがあれば右、左、上、下の優先順位で動かす |  |  | 最終予定日グラが上がってから１週間
第二派生はまず第一派生ができてから着手します
マップ |  | 1 | 柴田 | プランナーから渡された本マップを描画する |  | １時間 | プランナーのマップができ次第開始
|  |  |  | 描画するときに現在移っている所だけ描画するようにする |  | ３時間
進むにつれてどんどん描画していく
主人公が一定座標まで行くと画面がスクロールする
|  |  |  | チップのあたり判定の微妙な誤差を直す |  | ５時間 | マップができてから１日
シーン |  | 5 | 柴田 | タイトルの作成してあるボタンが押されたらゲームスタートさせる |  | ４時間
|  |  |  | ゲームしていてクリア又は、ゲームオーバーになったら専用の画面にする |  | ４時間
|  |  |  | クリア画面ゲームオーバー画面はあるボタンが押されたらタイトルに戻る |  |  | 最終予定日８月２７日
システム |  | 3 | 柴田 | 目のシステム |  | ４時間 | 主人公の移動部分が完成次第
あるボタンが押されたら主人公はその場に停止し画面の先や後ろを見れる
見れる距離は２．５倍（のちに変更できる値にしておくこと）
|  |  |  | あるボタンが押されたらスタンという画面内に描画れてる敵をすべて行動・攻撃不能にする |  | ３時間 | 最終予定日８月２７日
UI |  | 4 | 柴田 | ダメージを食らうと、HP（ハート）の色が暗くなるように描画する。 |  | ２日 | 8月2３日開始
攻撃をすると、MP（ゲージ）が減るように描画する。
HP回復アイテム（肉）を取ると、HPが回復し、最大HP以上は回復しない。
|  |  |  | MP回復アイテム（ソウル）を取ると、MPが回復し、最大MP以上は回復しない。 |  |  | 最終予定日８月２７日